7. Plan de Trabajo - SWAPPLY

7.2. CRONOGRAMA: GANTT

https://www.canva.com/design/DAG5u261IrE/nZ90VO27NJ06pB21tCn3Pg/edit

- ANÁLISIS (principios de noviembre – mediados de diciembre)

- Noviembre: requerimientos, análisis de riesgos.

  - Principios de diciembre: casos de uso y documento de requisitos cerrado (Hito H1).

- DISEÑO (mediados de diciembre – finales de enero)

  - Mediados de diciembre – principios de enero: arquitectura, APIs, gestión de sesiones / autenticación.

  - Diciembre – enero: diseño de base de datos y diagramas UML.

  - Enero: prototipos de interfaz.

  - Finales de enero: arquitectura + BD + prototipos aprobados (Hito H2).

- DESARROLLO (febrero – mediados de abril)

  - Febrero: backend (APIs, lógica de intercambio, seguridad).

“Módulos del servidor”: programa que administra recursos, almacena archivos y datos, y procesa las solicitudes de clientes a través de una red. Páginas web, aplicaciones, para que los usuarios puedan acceder a la información y usar los servicios de la plataforma.

  - Febrero – marzo: frontend (aspectos visuales, integración con API).

  - Marzo – mediados de abril: funcionalidades clave (chat, valoraciones, notificaciones) e integración continua.

  - Mitad de abril: primera versión funcional lista (Hito H3).

- PRUEBAS (mediados de abril – principios de mayo)

  - Mediados de abril: pruebas unitarias y de integración.

  - Finales de abril: pruebas de usabilidad y aceptación.

  - Principios de mayo: pruebas de carga/rendimiento y corrección de errores.

  - Primera semana de mayo: sistema validado y estable (Hito H4).

- IMPLEMENTACIÓN (mediados – finales de mayo)

  - Mediados de mayo: configuración servidor/nube, base de datos en producción, dominio y SSL.

  - Finales de mayo: despliegue de la versión v1.0 para uso real.

  - Última semana de mayo / 1 de junio: Swapply publicado (Hito H5).

- MANTENIMIENTO (desde publicación hasta junio)

  - Desde publicación hasta 1 de junio: correcciones menores, mejoras de rendimiento, pequeños añadidos (p.ej. verificación de identidad), monitorización de seguridad.